## Emlak Ofisi
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend | WEB Sitesi | Arayüz Düzenlemesi | Web sitesinin arayüz çalışmalarının yapılması | 2 | 5 | 150 | 1500
2 | Analiz | Backend | Panel İşlemleri | Panellerin Düzenlenmesi | Yönetici ve kulanıcı panellerinin düzenlenmesi | 1 | 5 | 100 | 500
3 | Analiz | DB | Veri tabanı | Veri tabanı düzenlemesi | Veri tabanı oluşturup tabloların ilişkilendirilmesi | 1 | 5 | 100 | 500
4 | Analiz | Frontend | Arayüz Tasarım | Arayüz Geliştirme | Arayüz için gerekli araştırma yapılarak son hale getirilmesi | 2 | 5 | 150 | 1500
5 | Analiz | Backend | Kullanıcı | Kullanıcı rolleri düzenlemesi | Kullanıcı rollerinin düzenlenmesi ve test edilmesi | 1 | 5 | 250 | 1250
6 | Analiz | DB | Filtreme | Filtreleme İşlemlerinin tasarımı | Filtreme işlemleri için veri tabanının son haline getirilmesi | 1 | 5 | 100 | 500
7 | Analiz | Frontend | Kullanıcı Ekranları | Kullanıcı Ekranları Düzenlenmesi | Kullanıcı Ekranları ve rollerinin düzenlenmesi ardından test edilmesi | 2 | 5 | 100 | 1000
8 | Analiz | Test | Tüm Paneller | Test | Tüm panellerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlanması (Teslim) | 2 | 5 | 100 | 1000
[8 empty] | Toplam tutar | 7750